Муниципальное общеобразовательное учреждение

Токаревская  средняя общеобразовательная школа № 2

Социальный проект

Школьный двор – место активного

отдыха населения

- 2011-

1. Название проекта

«Школьный двор – место активного отдыха населения»

2. Обоснование необходимости проекта

Школьный двор и школьная территория стали эффективным средством формирования экологической культуры учащихся, становления их нового гражданского сознания. Эту работу мы рассматриваем, как часть системы социального становления личности.

Наша цель - создать единый комплекс, где можно было бы реализовать многие свои способности, запросы, интересы, идеальную модель маленького мира цветов. Двор для нас – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха.

Таким образом, наш школьный двор – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, функцию физического развития, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

Целостное восприятие природы, а именно такое восприятие развивает школьная территория, открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и места своего Я.

В связи с началом функционирования нового здания Токарёвской СОШ №2 и спортивного зала районного значения возникла необходимость  оформления прилегающей территории школы.

Школа – наш второй дом, потому что большую часть времени мы проводим здесь. С детства нам прививают чувство ответственности, эстетического вкуса, бережного отношения к окружающему. Сейчас в нашей школе функционируют группы кратковременного пребывания детей и продленного дня, и все дети на переменах и после уроков гуляют в школьном дворе, а программа развития школы предусматривает создание школы полного дня. До позднего вечера работает спортивный зал, куда на занятия каратэ, танцами, футболом родители приводят своих маленьких детей, приходят подростки и взрослое население. Ожидание начала занятий может стать полезным времяпрепровождением с точки зрения  эстетики, экологии и физической подготовки, т.к. на территории двора планируется зона отдыха, сад, цветники и спортивная площадка.

В пределах микрорайона школы проживает около 3,5 тыс. человек разных возрастных категорий. В непосредственной близости располагается пятиэтажный многоквартирный дом, территория  которого практически не благоустроена. В поселке имеется футбольное поле на пришкольном стадионе средней школы №1, которая находится в 3 км от нашей школы, Парк отдыха, также мало оборудованный, плохо оборудованная детская площадка на ул. Мира.  В микрорайоне школы находятся два детских сада, с очень маленькой территорий для отдыха, Дом детского творчества, также не имеющий своей территории. Воспитанники этих учреждений  очень нуждаются в активной зоне отдыха.

Спортивная зона – это реальная необходимость для жителей микрорайона школы, т.к. современной многофункциональной площадки в поселке нет.

У нас возник замысел – создать такой школьный двор, где каждый будет чувствовать себя комфортно, иметь широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного успеха.

План УОУ и пришкольной территории

Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. Проект  является эффективным средством формирования активной гражданской позиции школьников и их экологической и социальной  культуры.

Окажут помощь образовательному учреждению в реализации проекта и станут партнерами: администрация Токаревского района, администрация поселкового округа, Муниципальное унитарное предприятие «Авангард», ИП Лысиков Ю.В.

Ресурсы партнеров

| Администрация Токаревского района | Проект спортивной зоны, услуги экономистов, специалистов |
| --- | --- |
| Администрация поселкового округа | Приобретение саженцев деревьев и кустарников, семян цветов |
| Учреждение ЖКХ – МУП «Авангард» | Услуги специалистов по водоснабжению, укладке тротуарной плитки |
| ИП Лысиков Ю.В. | Приобретение материалов |
| Редакция районной газеты «Маяк» | Информационный ресурс |

3. Основные цели и задачи проекта

Цель проекта:  создать единый комплекс школьного двора, где можно было бы всем реализовать свои способности, запросы, интересы.

Задачи проекта:

- Организация зонированного пространства двора: спортивная зона, садово-парковая зона, учебно-опытная зона.

- Воспитание социально-значимых качеств личности школьника в процессе реализации проекта, формирование чувства гражданской ответственности в решении актуальных проблем местного сообщества.

- Создание комфортных и полезных условий для активного отдыха населения.

4. Основные целевые группы, на которые направлен проект

- Обучающиеся МОУ Токаревской СОШ №2

В школе обучается 460 человек.

Спортивная площадка необходима:

- для проведения уроков физической культуры, тем более, что объем часов на данный предмет в связи с введением ФГОС увеличен;

- для проведения внешкольных и внеклассных мероприятий физкультурно-спортивной направленности;

- для организации физподготовки старшеклассников во время военных сборов.

Учебно-опытная зона, включая теплицы, предназначена для проведения практических занятий уроков биологии, экологии, технологии, прохождения летней трудовой практики

В школе функционируют

- группа  кратковременного пребывания – 25 человек. Это дети от 4 до 6 лет, не посещающие дошкольные образовательные  учреждения.

- группа продленного дня – 25 человек. Группу посещают дети из малообеспеченных семей и дети, проживающие в близлежащих сельских поселениях, приезжающих на занятия на школьном автобусе.

География обучающихся в ОУ довольно обширная, поэтому у многих детей есть свободное время до начала занятий утром и до отправления автобуса во второй половине дня, следовательно, активная зона двора создаст дополнительный воспитательный эффект для данной категории обучающихся. Услугами школьного автобуса пользуется 124 школьника.

- Жители микрорайона школы

В пределах микрорайона школы проживает около 3,5 тыс. человек разных возрастных категорий, нуждающихся в полноценной зоне отдыха

- Педагогический коллектив МОУ Токаревской СОШ №2

Педколлектив школы – 42 человека. Для реализации учебных планов по многим предметам, а также для организации внеурочной, исследовательской и проектной деятельности в рамках учебного плана и воспитательной программы школы данный проект станет хорошей базой деятельности. Кроме того, известно, что труд педагога не отличается повышенной двигательной активностью, но известен большим умственным и моральным напряжением, то зона активного отдыха станет дополнительным стимулом для плодотворной работы.

- Воспитанники спортивных секций поселка, Дома детского творчества, физкультурно-спортивные группы учреждений, находящихся в микрорайоне школы

Спортивный зал районного значения, который является частью школы, посещают 161 обучающийся школ поселка, районная футбольная команда, коллектив Токаревского отделения внутренних дел. Спортивная площадка может частично разгрузить спортивный зал, а зона отдыха – стать для родителей комфортным местом ожидания.

Работа в рамках проекта будет осуществляться следующими целевыми группами:

| № | Целевая группа | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обучающиеся школы 5-10 классов, педагогический коллектив | выращивание рассады цветов и овощей; работа по монтажу теплиц, работа в теплицах; разбивка сада и парковой зоны; дизайн клумб, уход за растениями; дизайн зоны отдыха; помощь в монтаже спортивной и игровой площадок; работа на учебно-опытном участке |
| 2 | Родители обучающихся, добровольцы | Монтаж оборудования для всех зон |
| 3 | Социальные партнеры | Осуществление помощи в приобретении материалов и оборудования, информировании общественности |

5. Механизм и календарный план реализации проекта

(основные этапы и сроки реализации проекта)

Этапы реализации

| Название этапа | Срок выполнения | Цель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | Март 2012 г. | Мотивация, целеполагание проекта. |
| Проектировочный | Апрель 2012г. | Построение ориентировочной схемы деятельности |
| Практический | Апрель – Сентябрь 2012 г. | Реализация проекта |
| Аналитико-коррекционный | Октябрь 2012 г. | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений |
| Заключительный | Ноябрь 2012 г. | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. Переход на следующий уровень развития. |

5.А  План-график работ

Направления внутри проекта

| № п/п | Направление | Виды деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Знания во спасение!» | проведение социологических исследований; приобретение учащимися знаний, необходимых для успешной реализации проекта; распространение информации среди учащихся и педагогов школы, населения. |
| 2 | «Созидатели» | организация и проведение практической работы по благоустройству и озеленению школьного двора. |
| Сроки проведения | Мероприятие | Отчетная документация | Ответственный |
| Март 2012 | План мероприятий подготовительного этапа |
|  | Опрос жителей микрорайона «Занятость детей в свободное время» | Обработка данных | Актив школы |
|  | Анкетирование «Каким ты видишь школьный двор?» | Обработка данных | Актив школы |
|  | Старт конкурса «Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству школьного двора» | Проект | Актив школы Старшая вожатая Родительский комитет |
|  | Конкурс рисунков «Школьный двор моей мечты» | Выставка | Актив школы Старшая вожатая |
|  | Конкурс сочинений | Публикация в печати и на сайте школы | Актив школы Старшая вожатая |
| Апрель 2012 | План мероприятий проектировочного этапа |
|  | Создание проектной группы. Разработка документации по проекту | План-схема каждой зоны школьного двора | Зав. Учебно-опытным участком Учителя физической культуры Руководитель творческого объединения «Ландшафтный дизайн» Администрация школы |
| Май 2012 | План мероприятий практического этапа |
|  | Трудовой десант «Чистый двор» по благоустройству школьного двора |  | Классные руководители |
|  | Приобретение и высадка семян цветов | Отчет о проделанной работе | Учителя биологии и технологии |
|  | Монтаж теплиц, выращивание рассады овощей | Отчет о проделанной работе | Учителя биологии и технологии |
|  | Разбивка клумб, садово-парковой зоны, учебно-опытный участок | Отчет о проделанной работе | Зав. Учебно-опытным участком Руководитель творческого объединения «Ландшафтный дизайн» Администрация школы Социальные партнеры |
|  | Информирование общественности, создание взрослых групп -добровольцев | Статьи в газете | Администрация школы Социальные партнеры |
| Июнь-август 2012 | Монтаж спортивной площадки, игровой площадки, работа по сезонному дизайну клумб | Отчет о проделанной работе | Учителя физической культуры Руководитель творческого объединения «Ландшафтный дизайн» Администрация школы Социальные партнеры |
|  | Уход за посаженными цветочными культурами |  | Классные коллективы 5-8 кл |
| Сентябрь2012 | Подготовка объектов двора к новому учебному году | Фоторепортаж | Администрация школы |
|  | Осенние работы: -подготовка семян к хранению; -заготовка компоста; - осенняя обработка почвы |  | Учителя биологии и технологии |
|  | Планирование участка с использованием севооборота |  | Учителя биологии и технологии |
|  | Изготовление вазонов из шин с дисками |  | Учитель технологии |
|  | Изготовление лебедей из покрышек |  | Учитель технологии |
| Октябрь 2012 | Анализ результатов | Отчет | Администрация школы Социальные партнеры |
| Ноябрь 2012 | Составление плана работы по дальнейшему благоустройству территории школы и микрорайона | Программа деятельности | Администрация школы |

6. Бюджет  проекта

| Наименование статьи затрат |  | Кол-во | Расчет суммы затрат | Всего | Имеется | Требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детская площадка | 1 | 1 * 110000 | 110000 | - | 1 |
|  | Скамейка | 3 | 3 * 6900 | 20700 | - | 3 |
|  | Урна | 4 | 4 * 2000 | 8000 | - | 4 |
|  | Теплица | 1 | 1 * 18650 | 18650 | - | 1 |
|  | Тротуарная плитка | 18 м2 | 18 * 440 | 7920 | - | + |
|  | Шины с диском | 10 |  |  | 10 | - |
|  | Автопокрышки | 4 |  |  | 4 | - |
|  | Краска | 5 |  |  | 5 | - |
|  | Стойки для велосипедов | 2 | 2 * 7000 | 14000 | - | 2 |
|  | Материал для строительства площадки |  |  | 90000 |  |  |
|  | Строительные работы |  |  | 50000 |  |  |
|  |  |  |  | 319270 |  |  |

7. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочный перспективе

- Организация социально-значимой общественной деятельности школьников и населения.

- Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию.

- Создание условий для возможной организации процесса совместного времяпрепровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений.

- Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры.

- Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения.

- Создание школьного двора как образца эстетического вкуса; школьного двора – зоны активного отдыха.

- Планирование и организация деятельности по благоустройству микрорайона школы

8. Показатели эффективности деятельности по проекту

| Критерий эффективности | Качественные и количественные оценки |
| --- | --- |
| Занятость населения в свободное время, экологическое воспитание и пропаганда ЗОЖ | Появление активной зоны отдыха для всех жителей микрорайона |
| Активизация деятельности в рамках гражданского воспитания | Участие детей в общественно-полезном мероприятии, выставках, конкурсах, спортивно-патриотических мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности |
|  | Участие населения в жизни школы |
| Формирование патриотизма как личностного качества воспитанников | Повышение уровня воспитанности, формирование гражданской позиции |
| Приобретение детьми навыков социального общения с взрослыми | Совместные мероприятия с родителями, социальными партнерами, специалистами |
| Организация экологической и эстетической зоны | Разбивка клумб и постоянное их обновление Создание садово-парковой зоны |
| Трансляция опыта | Создание веб-страницы школьного сайта |
|  | Публикации в печати |
|  | Создание буклетов |
|  | Выпуск методических разработок |

9. Методы оценки успешности/эффективности

Оценка  эффективности данного  проекта  будет проводиться по направлениям:  дети, родители, население.

- Диагностика уровня сформированности  социальной  компетентности школьников.

Мониторинг в ходе реализации проекта  осуществляется  дважды на входе учащихся в проект и по окончанию проекта. Участникам проекта на первоначальном этапе предлагается самим оценить свои характеристики социальной компетентности в мягкой форме, то есть, какие качества свойственны им в большей или меньшей степени. Предлагается анкета,  состоящая из 15 вопросов, разделенных на 5 блоков по 3 вопроса. К каждому вопросу предлагается шкала с баллами от 1 до 10. По окончании проекта аспекты социальной компетентности измеряются не только как самооценка самих школьников, но и как оценка педагогами своих воспитанников. Учащийся получает ту же анкету, где он может изменить свой предыдущий ответ и поставить на школе отметку другим цветом, а также педагог ставит свой балл.  Такой подход позволит частично скорректировать последствия самооценки, которая может быть и завышенной.

- Диагностика удовлетворенности населения результатами деятельности по проекту.

- Диагностика удовлетворенности родителей образовательным учреждением

- Наблюдение.

- Отзывы участников.

- Статьи в местных СМИ, освещающие мероприятия проекта.

10. Оценка рисков

Риск – потенциальная, численно измеримая возможность потери.  Риск   проекта – это  степень опасности для успешного осуществления  проекта. Понятием  риска  характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации  проекта  неблагоприятных ситуаций и последствий.

Риск данного проекта связан с возможным изменением стоимости материалов, что повлечет за собой увеличение бюджета проекта. В этом случае необходимо разработать стратегию привлечения дополнительных спонсорских средств.

Кроме того, еще один риск связан с неблагоприятными погодными условиями, которые могут повлиять на конечный (в основном, эстетический) результат.

11. Дальнейшее развитие проекта

- Разработка дополнительных образовательных программ дополнительного образования и программ элективных курсов биологической, технологической, эстетической и физкультурно-спортивной направленностей

- Обеспечение рассадой цветов и овощей населения и МУП «Авангард» для посадки в клумбы поселка (оказание платных услуг)

- Создание садово-парковой зоны (долгосрочная перспектива)

- Разработка аналогичного проекта  благоустройства  дворов  многоэтажных домов.

- Создание волонтерских отрядов по благоустройству поселка.